Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Информационное общество сельского поселения Саранпауль на 2014-2020 годы» в 2018 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 25.12.2013 года №39.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль

Целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2018 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МКУ «ХЭС сп.Саранпауль» | | | | |
| Всего | 258,3 | 258,3 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 258,3 | 258,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе | | | | |
| **Всего** | **258,3** | **258,3** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет поселений** | **258,3** | **258,3** | **0,0** | **0,0** |

В муниципальную программу восемь раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль №03 от 04.02.2015г., №86 от 29.06.2016г., №210 от 14.11.2016г., №62 от 06.07.2017г., №98 от 10.11.2017г., №17 от 12.03.2018г., №103 от 22.11.2018г., № 123 от 25.12.2018г.), затрагивающие показатели непосредственных и конечных результатов и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2018 году увеличился на 8,6 тыс. рублей, за счет увеличения средств бюджета сельского поселения Саранпауля.

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2020 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы – местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2018 году составляет 258,3 тыс. рублей. Финансирование осуществляется только одной подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ «ХЭС сп.Саранпауль».

**Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Средства муниципальной программы освоены на 100%. Средства направлены на оплату интернет услуг (ООО «РуСат») и услуг по содержанию сайта Администрации сп.Саранпауль (ООО «РЦИТ»).

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2018 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

-Количество рабочих мест работников администрации сельского поселения Саранпауль, имеющих доступ к сети интернет, 29 ед. (план – 29 ед.);

-Количество размещенных нормативно-правовых актов на сайте Администрации сп.Саранпауль, 150 ед. (план – 150 ед.);

-Количество муниципальных услуг, оказываемых населению сельского поселения Саранпауль с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 8 ед. (план – 8 ед.).

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

-Обеспечение доступа Администрации сп.Саранпауль к сети Интернет (количество рабочих мест работников администрации сельского поселения Саранпауль подключенных к сети интернет в общем количестве рабочих мест, %), 100 % (план – 100%);

-Оперативное доведение до населения сп.Саранпауль информации о деятельности органа местного самоуправления через сайт Администрации сп.Саранпауль (количество размещенных нормативно-правовых актов на сайте Администрации сп.Саранпауль в общем объеме принятых нормативно-правовых актов, %) 43,0% (план – 43,0%);

-Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению сельского поселения Саранпауль с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых населению, 29% (план – 29%).

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 7 баллов, программа отнесена к эффективным.

Принимая во внимание высокую эффективность предлагаем сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы в целом

Зам. главы сельского поселения

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

**«Информационное общество сельского поселения Саранпауль на 2014-2020 годы»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi) |
| 1. | Освоение средств бюджета | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | **10** |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | **10** |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой | 3 |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60% | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **10** |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | **10** |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей [таблице](consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315C560C66FED74568A99D30CB0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39A8t81EM):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке   предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной   программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2018 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**10 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **10 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы - **10 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **-10 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 7 программа может быть признана **эффективной**.